## Cronograma
Actividades específicas | Mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | Total Horas
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión de literatura sobre seguridad urbana proactiva, gestión de identidad, control de acceso y arquitecturas de microservicios. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [20 empty] | 20
Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de identidad y control de acceso. | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | [14 empty] | 24
Diseño de la arquitectura del módulo (componentes, flujos de autenticación y autorización, integración con el resto de servicios). | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 20
Diseño del modelo de datos para la gestión de identidades, roles y permisos. | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 20
Implementación del backend del módulo de identidad (endpoints de registro, inicio de sesión, gestión de usuarios y roles). | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 40
Implementación de la integración con el punto de entrada de la plataforma (validación de tokens, autorización por roles). | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 12
Desarrollo de las interfaces de usuario para registro, inicio de sesión y panel administrativo. | [17 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 24
Configuración y despliegue de la base de datos dedicada al módulo de identidad. | [13 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 6
Integración del módulo con los demás microservicios y aplicaciones cliente de Alertify. | [21 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
Ejecución de pruebas funcionales y no funcionales del módulo de identidad y control de acceso. | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 15
Corrección de incidencias y estabilización del módulo previo a su entrega. | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 15
Reuniones de planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva bajo un enfoque ágil. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72
Total Horas por Semana |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 | 288